绍兴市中医院新技术、新项目管理制度

一、目的

为进一步加强医院医疗技术临床应用管理，促进医学科学发展和医疗技术进步，保障医疗质量和患者安全，维护人民群众健康权益，特修订本制度。

二、范围

本制度中的新技术、新项目是指《医疗技术临床应用管理办法》、《浙江省医疗技术临床应用管理办法实施细则》中禁止类技术以外的医疗技术，且与临床诊疗有关的、具有临床应用前景的、可在我院开展的、实用型的技术和方法。

三、定义

新技术：《手术操作分类代码国家临床版3.0》目录内、但医院未开展过的技术，定义为新技术。需要申请新技术准入来实施，新技术的编码、名称与国家目录保持一致。

新项目：医院常规开展的技术，应用于新领域或与其他技术联合应用，定义为新项目。其他不在《手术操作分类代码国家临床版3.0》目录内的技术，按新项目管理。

（一）国内先进性新技术、新项目

本学科近年来发展成熟的、在国内少数先进医院开展而我院尚未开展的技术项目。本类型项目申报周期为1年。

（二）省内先进性新技术、新项目

本学科成熟的、在国内多数先进医院开展、省内尚未广泛开展的技术项目。本类型项目申报周期为1年。

（三）市内先进性新技术、新项目

本学科成熟的、在省内多数先进医院开展、市内尚未广泛开展的技术项目。本类型项目申报周期为1年。

（四）院内空白性新技术、新项目

本学科成熟的、在省市多数医院开展的技术项目，或政策鼓励开展的技术项目。本类型项目申报周期为1年。

四、实施流程

（一）申报

医务科对各科室申报的新技术、新项目进行初步筛选，符合申报要求者，提交医疗技术临床应用管理委员会、医学伦理委员会会议论证。

（二）审批

经医疗技术临床应用管理委员会、医学伦理委员会会议论证通过的新技术、新项目，在医务科登记备案，准入。

（三）实施

新技术、新项目在获得医院准入后开展，应严格遵守医疗安全管理制度，按照新技术、新项目应用方案实施。

（四）转常规技术/项目

新技术、新项目经医疗技术临床应用管理委员会会议评定，同意结题，转为常规技术/项目。临床科室组织该技术/项目推广的培训，按照医院临床技术分级管理制度，对应用人员进行技术考核、授权。科室质量控制小组和医务科专项督查。

五、实施步骤

（一）申报条件

1. 申报的新技术、新项目必须符合本制度规定，不违反相关法律法规、规章制度、诊疗常规、医学伦理原则。

2. 具备新技术、新项目开展所需人员、技术、时间、场地、设备等条件。

3. 申报者必须是中级及以上在职工作人员。

4. 鼓励跨学科、跨专业的合作申报。

（二）申报

1. 医务科每年第四季度组织下一年度新技术、新项目的申报工作。

2. 各科室自行组织申报，申报者填写《新技术、新项目准入申报表》，科室讨论审核、支部同意后，将电子和纸质版交医务科。

3. 每人每年限报1项，每个科室每年限报3项，每个护理单元每年限报2项。

4. 申报者不得同时负责2项以上新技术、新项目。申报者连续2次延期结题，取消申报资格1年。

5. 新技术、新项目准入申报表内容应包括：

① 新技术、新项目在国内外的应用背景及现状。

② 新技术、新项目原理和机制。

③ 新技术、新项目的适应证、禁忌证。

④ 新技术、新项目的创新性、安全性、有效性、经济性。

⑤ 新技术、新项目的应用方案，包括操作规范、不良反应和并发症应对策略。

⑥ 新技术、新项目开展相关的学科、人员、设施、设备条件。

⑦ 新技术、新项目的效果评价方法与指标。

6. 医务科对申报的新技术、新项目进行初步筛选，符合申报要求者，提交医疗技术临床应用管理委员会、医学伦理委员会会议论证。

（三）论证

1. 医务科组织医疗技术临床应用管理委员会、医学伦理委员会对提交的新技术、新项目会议论证。主任委员主持会议，每次会议参会人数不应少于委员会总人数的2/3。

2. 申报者简述项目应用背景和现状、原理和机制、适应证和禁忌证、应用方案、支撑条件、效果评价等，回答委员提问。

3. 讨论和投票环节，申报者离场，委员参与该项目或与项目负责人属同一科室，应回避。

4. 医疗技术临床应用管理委员会会议论证，论证意见可以为同意、修改后同意、修改后再审、不同意，论证意见应当经到会委员的2/3且全体委员的1/2以上人数同意方为有效。

5. 医学伦理委员会会议审查，审查意见可以为同意、修改后同意、修改后再审、不同意，审查意见应当经到会委员的2/3且全体委员的1/2以上人数同意方为有效。

（四）审批

1. 医疗技术临床应用管理委员会、医学伦理委员会根据论证结果签署审批意见，由医务科发文公示，准入登记备案。

2. 若属限制类技术，医务科应当于开展首例临床应用之日起15个工作日内，向核发其《医疗机构执业许可证》的卫生行政部门备案。

（五）实施

1. 准入的新技术、新项目，实行科主任负责制，科主任督促项目负责人严格按照备案方案开展工作。

2. 新技术、新项目在临床应用中，应当履行经过审查的“知情同意”程序。

3. 出现下列情况之一的，应当及时报告医务科，立即中止该新技术、新项目的临床应用，并启动医疗技术风险及医疗技术损害处理应急预案：

① 新技术、新项目在临床应用中出现严重的质量、安全、伦理问题。

② 因人员和设备等客观原因造成新技术、新项目不能继续开展。

③ 申请科室认为需要暂停或中止该新技术、新项目实施。

④ 新技术、新项目被卫生健康行政部门废止。

（六）监督管理

1. 项目实施科室应当有规划地开展新技术、新项目，建立新技术、新项目运行档案。

2. 科室质量控制小组对开展的新技术、新项目追踪，监督项目进展，防范医疗风险，持续质量改进。

3. 项目负责人每半年向医务科书面报告新技术、新项目开展情况，包括例数、临床疗效、不良反应、经济效益等。未按时报告开展情况者，暂停其新技术、新项目准入。

4. 医疗技术临床应用管理委员会不定期对开展的新技术、新项目进行管理和评价，并将结果反馈科室。

（七）结题转常规技术/项目

1. 新技术、新项目在申报周期内完成规定例数，项目负责人汇总材料，填写《新技术/项目转为常规技术/项目申请表》，提交医务科申请结题。申报周期内未完成规定例数，项目自动延期1年，下一年度由项目负责人申请结题。

2. 医务科组织医疗技术临床应用管理委员会对提交结题申请的项目进行评定。主任委员主持会议，每次会议参会人数不应少于委员会总人数的2/3。

3. 项目负责人简述项目开展情况、临床疗效、不良事件与应对、经济效益等，回答委员提问。

4. 讨论和投票环节，项目负责人离场，委员参与该项目或与项目负责人属同一科室，应回避。

5. 医疗技术临床应用管理委员会评定，应当经到会委员的2/3且全体委员的1/2以上人数同意方为有效同意结题、转为常规技术/项目。

6. 医疗技术临床应用管理委员会根据评定结果签署审批意见，由医务科发文公示，准予转为常规技术/项目开展。

7. 临床科室组织常规技术/项目推广的培训，按照医院临床技术分级管理制度，对应用人员技术考核、授权。科室质量控制小组和医务科专项督查。

8. 达到目标例数或转为常规技术/项目后，相应科室原则上不再享受耗材及其他考核减免等政策。

（七）奖励

1. 奖励要求

按期结题的新技术可以申请等级奖励或例次奖励。符合1年内手术20例以上（四类手术5例以上）、操作类技术30例以上，经医疗技术临床应用管理委员会会议评定，排名前50%的项目授予相应等级奖励，排名后50%的项目授予例次奖励。

新项目、延期结题的新技术结题后可以申请例次奖励。

中止项目取消奖励资格。

2. 奖励标准

一等奖：国内先进性新技术、新项目，取得良好的社会效益和经济效益。奖励10000元。

二等奖：省内先进性新技术、新项目，取得良好的社会效益和经济效益。奖励5000元。

三等奖：市内先进性/院内空白性新技术、新项目，取得良好的社会效益和经济效益。奖励3000元。

例次奖励：100元/例，最高不超过1000元。

3. 奖金分配

奖金原则上授予主要完成者。项目负责人原则上不低于奖金总额的50%，其他成员奖金由项目负责人根据对项目的实际贡献进行分配，由项目负责人提交分配明细，科主任和项目成员签名后交医务科汇总，财务科核发。

附件1：绍兴市中医院新技术、新项目临床准入申报表

附件2：绍兴市中医院新技术、新项目临床应用伦理审查申请表

附件3：绍兴市中医院新技术、新项目临床应用方案

附件4：绍兴市中医院新技术、新项目案例随访表

附件5：绍兴市中医院新技术、新项目阶段总结报告表

附件6：绍兴市中医院新技术新项目项目转为常规技术项目申请表

附件1

绍兴市中医院新技术、新项目临床准入申报表

编号：

| 技术/项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主开展科室/病房 |  |  |  |  |
| 协作科室/病房 |  |  |  |  |
| 项目类型 | □非限制临床应用类 □限制临床应用类 |  |  |  |
| 项目类别 | □技术 □项目 |  |  |  |
| 项目级别 | □国内先进 □省内先进 □市内先进 □院内空白 |  |  |  |
| 技术/项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目组成员 |  |  |  |  |
| 技术/项目的国内外应用背景和现状： |  |  |  |  |
| 技术/项目原理和机制： |  |  |  |  |
| 技术/项目适应证和禁忌证： |  |  |  |  |
| 技术/项目操作流程和规范： |  |  |  |  |
| 技术/项目不良反应、并发症及应对策略： |  |  |  |  |
| 技术/项目工作基础（人员资质、设备、设施等）： |  |  |  |  |
| 年预期开展例数 |  |  |  |  |
| 收费项目 |  |  | 收费金额 | 医保支付 |
|  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  | □是 □否 |
|  |  |  |  | □是 □否 |
| 医保办负责人意见 |  |  |  |  |
| 涉及使用新药品情况 |  |  |  |  |
| 药剂负责人意见 |  |  |  |  |
| 涉及使用新耗材/设备情况 |  |  |  |  |
| 设备科负责人意见 |  |  |  |  |
| 主要承担科室负责人意见： 签名： 日期： |  | 所在支部意见： 签名： 日期 |  |  |
| 医务科意见： 签名： 日期： |  |  |  |  |
| 医疗技术临床应用管理委员会意见： 主任委员签名： 日期： |  |  |  |  |
| 医学伦理委员会意见： 主任委员签名： 日期： |  |  |  |  |
| 技术/项目是否准入 | □同意 □修改后同意 □修改后再审 □不同意 |  |  |  |
| 准入日期 |  |  |  |  |
| 转为常规日期 |  |  |  |  |

附件2

绍兴市中医院新技术、新项目临床应用伦理审查申请表

编号：

| 技术/项目名称 |  |
| --- | --- |
| 主开展科室/病房 |  |
| 协作科室/病房 |  |
| 项目类型 | □非限制临床应用类 □限制临床应用类 |
| 项目类别 | □技术 □项目 |
| 项目级别 | □国内先进 □省内先进 □市内先进 □院内空白 |
| 技术/项目负责人 |  |
| 技术/项目概述（国内外应用背景和现状、原理和机制、适应证和禁忌证、临床意义、不良反应和并发症的应对措施）： |  |
| 技术/项目是否使用新型医疗器械： □是 □否 1. 产品名称： 2. 厂商名称： 3. 国际/国内检测、注册情况： 4. 国际/国内使用情况及安全性评价： |  |
| 科室负责人意见 | 签名： 日期： |
| 医务科意见 | 负责人签名： 日期： |
| 医疗技术临床应用管理委员会意见 | 主任委员签名： 日期： |
| 送审资料清单： □新技术、新项目临床应用方案 □知情同意书 □使用医疗器械的，提供产品检测报告1份（加盖公章） |  |
| 医学伦理委员会意见 | □同意 □修改后同意 □修改后再审 □不同意 |
|  | 主任委员签名： 日期： |

附件3

绍兴市中医院新技术、新项目临床应用方案

编号：

一. 国内外应用背景与现状

二. 原理和机制

三. 适应证和禁忌证

四. 创新性、安全性、有效性、经济性

五. 操作流程与操作规范

六. 不良反应、并发症及应对策略

七. 工作基础（人员资质、设备、设施等）

八. 预期成果

附件4

绍兴市中医院新技术、新项目案例随访表

编号：

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 准入时间 |  |  |  |
| 申请科室/病区 |  | 开展时间 |  |
| 患者姓名 |  | 门诊/住院号 |  |
| 联系方式 |  |  |  |
| 疾病诊断 |  |  |  |
| 临床应用效果观察（不良反应、并发症情况，诊治效果，项目相关费用等）： |  |  |  |
| 随访情况（远期并发症、患者满意度等）： |  |  |  |
| 填表人 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 填表日期 |  |  |  |

附件5

绍兴市中医院新技术、新项目阶段总结报告表

编号：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开展科室/病区 |  |  |  |  |  |
| 准入时间 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 已开展/目标例数 |  |  |  |  |  |
| 自我评价（适应证掌握、临床应用效果、不良反应和并发症、随访情况、经济效益等）： |  |  |  |  |  |
| 已完成病例病案号： |  |  |  |  |  |
| 不足与改进措施： |  |  |  |  |  |
| 科室自我评价： 科室负责人签名： 日期： |  |  |  |  |  |

附件6

绍兴市中医院新技术/项目转为常规技术/项目申请表

编号：

| 技术/项目名称 |  |
| --- | --- |
| 申报科室/病房 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目类型 | □非限制临床应用类 □限制临床应用类 |
| 项目类别 | □技术 □项目 |
| 项目级别 | □国内先进 □省内先进 □市内先进 □院内空白 |
| 项目准入时间 |  |
| 项目开展例数 |  |
| 技术/项目总结（适应证掌握情况、临床应用效果、不良反应、并发症、随访情况、转为常规技术理由等）： |  |
| 项目负责人承诺 | 本人承诺： 在___________________________________________项目申报、审批、实施、结题等过程中，所提交材料的真实性和准确性。 负责人签名： 日期： |
| 医务科意见 | 负责人签名： 日期： |
| 医疗技术临床应用管理委员会意见 | □转为常规技术/项目管理 □继续按新技术、新项目管理 □中止该项新技术、新项目 □终止该项新技术、新项目 主任委员签名： 日期： |